## 优化计划
序号 | 分类 | 问题描述 | 修复建议 | 优先级 | 面试关注度 | 预估工时 | 状态
1 | 架构层 | Spring Boot 版本过低（2.7.3 + JDK 8） | 升级到 Spring Boot 3.x + JDK 17，使用 Jakarta EE | 高 | ★★★★★ | 3天 | 待处理
2 | 架构层 | 权限校验散落在 Controller（AdminNotificationController等） | 自定义注解@RequireRole + AOP统一鉴权 | 高 | ★★★★★ | 2天 | 待处理
3 | 架构层 | Controller直接注入Mapper（AdminSeckillController等） | 抽成对应Service方法，遵守分层架构 | 高 | ★★★★★ | 1天 | 待处理
4 | 架构层 | 统计趋势接口Math.random()假数据（StatisticsController） | 用SQL按天GROUP BY聚合或删除接口 | 高 | ★★★☆☆ | 1天 | 待处理
5 | 架构层 | 缺少统一参数校验机制 | 使用javax.validation + GlobalExceptionHandler | 中 | ★★★☆☆ | 1天 | 待处理
6 | 并发安全 | 延迟双删用new Thread()无线程池管理 | 配置ThreadPoolTaskExecutor或ScheduledExecutorService | 高 | ★★★★★ | 1天 | 待处理
7 | 并发安全 | 秒杀库存扣减非原子竞态（SeckillServiceImpl） | Redis + Lua脚本原子操作 | 高 | ★★★★★ | 2天 | 待处理
8 | 并发安全 | WebSocket消息处理无事务保证 | 业务逻辑委托给ConversationService.sendMessage() | 高 | ★★★★☆ | 1天 | 待处理
9 | 并发安全 | BaseContext的ThreadLocal未清理 | afterCompletion中添加removeCurrentId() | 高 | ★★★★☆ | 0.5天 | 待处理
10 | 缓存设计 | 缓存和数据库一致性策略不统一 | 统一为一种策略并封装工具类 | 中 | ★★★☆☆ | 2天 | 待处理
11 | 缓存设计 | 帖子详情缓存没做穿透防护 | 缓存空值（短TTL）或布隆过滤器 | 中 | ★★★★☆ | 1天 | 待处理
12 | 缓存设计 | 秒杀商品详情缓存放在Controller且key设计错误 | 移至Service层，key包含用户维度 | 高 | ★★★☆☆ | 1天 | 待处理
13 | 数据库 | 用户ID类型混乱（Integer/Long/int混用） | 统一为Long类型 | 中 | ★★★☆☆ | 2天 | 待处理
14 | 数据库 | OperationLogMapper.batchDelete存在SQL注入 | 改用<foreach>预编译方式 | 高 | ★★★★★ | 0.5天 | 待处理
15 | 数据库 | MyBatis手写as别名满天飞 | 利用map-underscore-to-camel-case或ResultMap | 低 | ★★☆☆☆ | 1天 | 待处理
16 | 数据库 | 分页查询没有默认值保护 | DTO中给page/pageSize加默认值 | 中 | ★★★☆☆ | 0.5天 | 待处理
17 | 数据库 | 查询缺少索引意识 | 为Post、OrderInfo、Notification建联合索引 | 中 | ★★★☆☆ | 1天 | 待处理
18 | 安全 | JWT Secret Key硬编码（itcast/itheima） | 改为随机生成长密钥，从环境变量读取 | 高 | ★★★★☆ | 0.5天 | 待处理
19 | 安全 | UserAddressController userId硬编码为2 | 接入BaseContext或删除该模块 | 高 | ★★★☆☆ | 0.5天 | 待处理
20 | 安全 | 密码明文迁移逻辑暴露在登录方法中 | 移除明文密码兼容逻辑 | 中 | ★★★☆☆ | 1天 | 待处理
21 | 安全 | HtmlSanitizerUtil的XSS防护用正则（假防护） | 使用OWASP Java HTML Sanitizer或Jsoup | 中 | ★★★☆☆ | 1天 | 待处理
22 | 安全 | SecurityConfiguration放行了所有请求 | 真正接入Spring Security或只引入crypto依赖 | 中 | ★★★☆☆ | 1天 | 待处理
23 | 代码质量 | 两套用户上下文工具并存（BaseContext和UserContextUtil） | 统一为一套 | 低 | ★★☆☆☆ | 0.5天 | 待处理
24 | 代码质量 | 大量Magic Number散落 | 定义枚举或常量（NotificationTypeEnum等） | 低 | ★★☆☆☆ | 1天 | 待处理
25 | 代码质量 | 订单状态流转没有状态机 | 枚举 + 合法转换Map实现简单状态机 | 中 | ★★★☆☆ | 2天 | 待处理
26 | 代码质量 | 交易记录里直接修改订单号用于展示 | 在VO层处理，不修改实体 | 低 | ★★☆☆☆ | 0.5天 | 待处理
27 | 代码质量 | 全员通知实现N条INSERT性能问题 | 存一条系统通知，前端合并查询 | 中 | ★★★☆☆ | 1天 | 待处理
28 | 代码质量 | 评论列表没有构建树形结构 | Service层构建父子关系树 | 低 | ★★☆☆☆ | 1天 | 待处理
29 | 中间件 | RabbitMQ只用于秒杀场景 | 扩展：订单超时取消、操作日志异步写入 | 中 | ★★★☆☆ | 3天 | 待处理
30 | 中间件 | Redis使用缺乏体系感 | 加入Bitmap签到、Set在线状态、Sorted Set热帖排行 | 中 | ★★★☆☆ | 3天 | 待处理
31 | 中间件 | MQ没有消息确认和补偿机制 | 配置最大重试次数和死信队列 | 中 | ★★★☆☆ | 1天 | 待处理
32 | 工程规范 | 整个项目0个单元测试 | 为核心业务写单元测试 | 低 | ★★☆☆☆ | 3天 | 待处理
33 | 工程规范 | .idea目录提交到代码库 | 添加.gitignore | 低 | ★☆☆☆☆ | 0.5天 | 待处理
34 | 工程规范 | 配置文件前缀不统一（sky.xxx） | 统一改为jsyl前缀 | 低 | ★☆☆☆☆ | 0.5天 | 待处理
35 | 工程规范 | 没有API文档和README | 补全项目说明、架构图、启动指南 | 低 | ★★☆☆☆ | 1天 | 待处理

## 四周执行计划
周次 | 任务 | 涉及序号 | 产出物
第一周 | 修复硬伤：权限框架、统一参数校验、线程池、SQL注入、userId硬编码、配置文件前缀 | 2,3,6,14,19,34 | 无致命缺陷的基线版本
第二周 | 建筑骨架：统一权限框架、统一参数校验、统一缓存策略、订单状态机 | 2,5,10,11,12,25 | 分层清晰的架构版本
第三周 | 加深度：秒杀Lua原子扣减、Redis多场景、MQ延迟队列、死信队列 | 7,29,30,31 | 技术深度提升版本
第四周 | 打磨：单元测试、补README、Spring Boot升级、准备面试话术 | 1,32,35 | 可展示的完成版本